PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Văn Thông | Mã sinh viên | N25DTCN140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | Công Nghệ Thông Tin 5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực vận tải | Cảnh báo khi phương tiện vượt tải trọng | US-01 | Là điều phối viên , tôi muốn hệ thống cảnh báo khi hàng nặng hơn tải trọng của xe,để xe chở không bị quá tải và không bị phạt |
| Chất lượng dịch vụ | Tự động cập nhật rating tài xế sau giao hàng | US-02 | Là tài xế, tôi muốn xếp tự cập nhật sau mỗi chuyến giao hàng, để biết được đánh giá bao nhiêu sao . |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S (Small) | Gộp quá nhiều chức năng (điều phối vận đơn , theo dõi GPS, tự chấm rating) trong 1 story nên làm không kịp trong 1 sprint |
| I (Independency) | Điều phối và GPS làm xong mới làm được nên bị phụ thuộc vào nhau |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là giám đốc Logistics FastMove, tôi muốn xem vị trí của tài xế trên bản đồ, để theo dõi đang đi đâu và giao hàng đến khách hàng hay chưa . |
| US-X2 | Là tài xế, tôi muốn xem hạng tự cập nhật sau mỗi chuyến giao, để biết điểm của mình . |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | S | Cảnh báo giúp tránh bị phạt nhưng chưa có tì app vẫn dùng được , vì điều phối viên có thể tự kiểm tra tại trọng |
| US-02 | C | Chức năng này làm app tốt hơn nhưng không có cũng không sao, có thể làm sau cũng được |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế A đã đăng nhập ứng dụng và phiếu DP-001 còn sử dụng được được giao cho tài xế A. | Tài xế A mở phiếu DP-001 trong danh sách của phiếu của bản thân. | Ứng dụng hiện thị chi tiết điểm giao hàng và trạng thái , tài xế A bấm xác nhận “Nhận chuyến”. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☒Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống không cho xem vào in ra màn hình “Không có quyền hạn nên không xem được nội dung bên trong ”, không hiện thông tin phiếu DP-02 |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi AC: xác định các điều kiện cụ thể của một US được chấp nhận áp dụng cho từng Story Phạm vi DoD: xác định tiêu chuẩn chất lượng chung để increment được xem là hoàn thành áp dụng cho các story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | So sánh khối lượng hàng với tải trọng xe rồi in ra cảnh báo. |
| US-02 | 3 | Nhận xét và đánh giá của khách hàng và lưu vào trong hệ thống |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Không . Nhóm nên người chọn thẻ 3 và chọn thẻ 13 giải thích lý do ,sau đó cả nhóm thảo luận lại với nhau rồi bình chọn cho tới khi các thẻ gần giống nhau .

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | VelocityTB = (SP1+SP2+SP3)/3 = (19+21+20)/3=20SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Số ngày lý thuyết = ( 5 dev * 10 ngày) = 50 ngày Capacity Sprint = 50 ngày – 5 ngày = 45 ngày SP cam kết = VelocityTB*(capacity thực tế/lý thuyết) = 20*(45/50)= 18 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3)+B2(8)+B3(5) = 16 <=18SP.Thêm B4(8) thì 24 SP , vượt 18 nên dừng lại |
| Sprint Goal (1 câu) | Tài xế đăng nhập được bằng OTP,nhận thông báo vận đơn và xem chi tiết phiếu |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI/UX | UI/UX | 6 |
| Lập trình viên lấy phiếu chi tiết của tài xế đăng nhập, không cho xem phiếu của tài xế khác | Development | 8 |
| Kiểm thử 3 trường hợp : hợp lệ, không hợp,hủy đơn | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: Còn 19 SP, đường lý tưởng còn 12,6 SP. Chênh lệch khoảng = 19 - 12,6 = 6,4 SP.SP còn lại nhiều hơn lý tưởng nên đội đang chậm tiến độ. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 đến ngày 10 đường thực tế giảm xuống 13 đến 0 SP trong 2 ngày, ngày trước giảm chậm .Đội đã để dồn công việc về cuối . Rủi ro: ít thời gian test nên dễ còn lỗi. story có thể chưa đạt DoD thì không đạt Sprint Goal |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders : dùng thử và góp ý về tính năng theo dõi vị trí của đơn hàng | Scrum Master: điều phối cuộc họp, tập vào tiến độ,giữ timebox,increment | Product Owner: nêu Sprint Goal, cho biết cái nào đã hoàn thành và chưa hoàn thành Done/chưa Done | Developers: kiểm thử tính năng theo dõi GPS và thảo luận với nhóm |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Ghi nhận ý kiến của mọi người , đưa vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên các hạng mục . PO ghi nhận , tổng hợp lại rồi báo cáo cho Stakerholder .